Техническое задание

по разработке Бизнес-плана Green Tech Hub

I. Информация о позиции

Название позиции: консультант по разработке бизнес-плана Green Tech Hub Название проекта: Глобальная программа инновационных проектов в области чистых технологий в Казахстане: содействие в продвижении инноваций в области чистых технологий в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) для создания зеленых рабочих мест в Казахстане Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ) Срок: с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года Занятость: частичная занятость, с возможными поездками Место работы: Астана, Казахстан

II. Основание

Цель проекта: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ). Период реализации проекта: 3 года. Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты. Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH)

1) консультант должен предоставлять услуги под непосредственным руководством Директора Департамента зеленых технологий НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – МЦЗТИП); 2) консультант должен координировать работу с заинтересованными и соответствующими организациями для выполнения услуг; 3) консультант должен взаимодействовать с экспертами по разработке Концепции создания Green Hub, Стратегии устойчивого развития и выхода из проекта GCIP в Казахстане.

III. Функции и объем услуг

Консультант выполняет следующие основные функции, но не ограничивается этим: - анализ текущей ситуации, рыночных условий и предпосылок создания GTH в Республике Казахстан; - анализ международного опыта хабов зеленых технологий; - разработка рекомендаций по потенциальным источникам финансирования и доходности GTH; - разработка рекомендаций с потребностями внесения изменений в НПА; - концепция организационной формы и структуры GTH; - концепция продуктов GTH; - концепция инструментов поддержки и преференций GTH; - концепция маркетингового плана развития GTH; - определение инфраструктурных и технических потребностей; - определение потенциальных рисков; - разработка дорожной карты мероприятий. Консультант выполняет следующие виды услуг по документации и отчетности: - предоставить отчет в электронной форме в формате *.doc на указанную корпоративную электронную почту. В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

IV. Задачи и ожидаемые результаты

Общей целью предоставления услуг является описание бизнес-плана Green Tech Hub, определяющей переход Казахстана к новому уровню экологической устойчивости и экономического роста, направленного на использование чистых технологий. Исполнитель обязуется произвести следующие виды работ (по шаблону UNIDO): Бизнес-план GTH должен включать: - SWOT-анализ; - анализ внутреннего рынка технопарков и экологического инновационного сообщества (не менее 3); - анализ международного опыта хабов в области зеленых технологий (не менее 3); - разработка организационной структуры и карты стейкхолдеров (не менее 2); - стратегический план развития 2025-2030; - подготовка плана бюджетирования и инвестиций для запуска и развития; - проведение интервью с ключевыми стейкхолдерами из числа государственных органов, НИИ, общественных организаций, инвесторов, субъектов предпринимательства и стартап-сообщества (не менее 1 представителя каждой категории); - разработка рекомендаций на основании анализа НПА; - маркетинговый план; - определение основных потребностей в инфраструктурных объектах и техническом оснащении; - план работы с сообществом выпускником GCIP, его менторов, тренеров и судей в Казахстане; - план работы по интеграции с международными партнерами (не менее 2); - разработка перечня ключевых рисков и барьеров в ходе реализации GTH. Форма завершения: Бизнес-план GTH в виде презентации и текста с подробным описанием перехода Казахстана к новому уровню экологической устойчивости и экономического роста, направленного на использование чистых технологий. Этапы предоставления работ: 1 этап: видение в виде презентации до 20 ноября 2024 года; 2 – этап: 1 редакция Бизнес-Плана до 28 ноября 2024 года; 3 – этап: 2 редакция Бизнес-Плана до 5 декабря 2024 года; 4 – этап: Итоговая редакция Бизнес-Плана до 9 декабря 2024 года. Финансовые условия: Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг): % от суммы договора; Этап оказания услуг. 25%; Этап I. 25%; Этап II. 25%; Этап III. 25%; Этап IV.

| V. Квалификационные требования |  |
| --- | --- |
| Образование: | Высшее техническое, экономическое или гуманитарное |
| Опыт работы: | - Не менее трех (3) лет профессионального опыта в реализации международных проектов, в том числе в области экологии, зеленой экономики, развития зеленых технологий, изменения климата. - Опыт методического консультирования и/или подготовки и проведения тренингов в области экологии, изменения климата. - Не менее 3-х лет опыта работы в международных организациях, международных проектах. - Знания в области экологически чистых технологий, обучающих программах, и управления проектами; - Опыт работы в подготовке аналитических отчетов, информационных справок, стратегических документов, отчетов - Опыт в подготовке, организации и проведении форумов, семинаров, тренингов - Опыт работы в реализации грантовых проектов приветствуется - Отличные навыки коммуникации и отличные навыки презентации; - Понимание гендерных аспектов - Уверенный пользователь ПК. |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |