Техническое задание

по разработке плана активностей Green Tech Hub

I. Информация о позиции

Название позиции: консультант по разработке плана активностей Green Tech Hub Название проекта: создание плана активностей и ключевых программ Green Tech Hub Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ) Срок: с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года Занятость: частичная занятость, с возможными поездками Место работы: Астана, Казахстан

II. Основание

Цель проекта: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ). Период реализации проекта: 3 года. Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты. Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH)

III. Функции и объем услуг

Консультант готовит описание всех возможных и необходимых программ и форматов активностей с описанием преимуществ каждого формата, а также рекомендациями по длительности проведения указанных активностей. Консультант должен подготовить следующие виды услуг: - Разработка плана активностей и ключевых программ: - Описание программ и видов активностей. - Определение преимуществ каждого формата активности. - Рекомендации по длительности проведения активностей. - Составление календарного плана активностей. - Обоснование форматов и длительности активностей. - Содержание Плана активностей Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.). В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

IV. Задачи и ожидаемые результаты

- ЗАДАЧИ УСЛУГ - Анализ текущих потребностей и возможностей для роста - Определение приоритетных направлений и ключевых программ. - Создание структуры и содержания программ. - Определение форматов активностей и их обоснование. - Составление календарного плана мероприятий. Форма завершения: Отчет по созданию плана активностей и ключевых программ Green Tech Hub Примечание: - Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей; - Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала; - Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др. Этапы предоставления работ: Этап; №; Услуги и Результаты; Срок оказания услуг. I; 1; Разработка плана мероприятий и ключевых программ в рамках развития Зеленого Технологического Центра 1 редакция Отчета. Презентация видение.; До 22 ноября До 27 ноября До 28 ноября. 2; Разработка плана привлечения партнеров и спонсоров Результатом стратегии должен стать раздел с пошаговым планом и указание ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. 2 редакция Отчета. Итоговая редакция Отчета.. Общий результат по этапу III; Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет (3) об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы /документы/ отчеты/ таблицы/ заметки и приложения.; До 29 ноября. Финансовые условия: Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг): % от суммы договора; Этап оказания услуг. 100%; Этап I.

| V. Квалификационные требования |  |
| --- | --- |
| Образование: | - иметь основное образование (степень бакалавра или магистра) в сфере менеджмента/экономики и менеджмента/стратегического менеджмента (подтверждается дипломами или сертификатами) - иметь дополнительное образование в сфере устойчивого развития, предпринимательстве, индустрии 4.0. стартап экосистемах, проектном менеджменте (подтверждается дипломами или сертификатами) - иметь заслуги и признания в реализации зеленых проектов/стратегий/стартапов со стороны государственных органов или международных организаций (подтверждается дипломами, грамотами, сертификатами или иными наглядными документами) |
| Опыт работы: | - в управлении проектами не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами) - в управлении, менторстве и координации стартапов и команд не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами) - в создании и управлении образовательных и иных программ развития для стартапов в сфере зеленой экономике и/или индустрии 4.0 не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами) - проведении образовательных сессий, лекций, мастер классов и воркшопов не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами) - создании и управлении общественными объединениями, ассоциациями, молодежными движениями и профессиональными сообществами |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |