Техническое задание

на разработку стратегического планирования Green Tech Hub

I. Информация о позиции

Название позиции: консультант по разработке стратегического планирования Green Tech Hub Название проекта: стратегическое планирование Green Tech Hub Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ) Срок: с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года Занятость: частичная занятость, с возможными поездками Место работы: Астана, Казахстан

II. Основание

Цель проекта: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ). Период реализации проекта: 3 года. Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты. Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH).

III. Функции и объем услуг

Консультант готовит стратегическое планирование Green Tech Hub. Консультант должен подготовить следующие виды услуг: 1.Разработка долгосрочной стратегии развития, включая: - Формирование долгосрочного плана действий. - Определение целевых показателей и индикаторов успеха. - Социальное и экологическое воздействие - План реализации проекта с учетом гендерной чувствительности - Разработка механизма оценки и мониторинга прогресса. - Разработка стратегии привлечения партнеров и спонсоров, включая: - Анализ и сегментация потенциальных партнеров и спонсоров. - Разработка предложений о сотрудничестве. - Формирование плана взаимодействия и коммуникации. - Определение механизмов поддержки и мотивации партнеров. - Мониторинг и оценка эффективности партнерских отношений. - Содержание Стратегического планирования Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.). В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

IV. Задачи и ожидаемые результаты

1. Выявление ключевых слабых мест и возможностей роста: - Оценка текущих и перспективных технологий. - Анализ рыночных условий и конкурентных преимуществ. - Анализ трендов и тенденций: - Исследование глобальных и региональных трендов в зеленой экономике. - Определение точек роста для РК. - Разработка концепции и стратегии: - Формирование структуры и плана развития Зеленого Технологического Центра. - Определение целей, задач и ключевых показателей. - План действий и долгосрочная стратегия: - Разработка пошагового плана реализации концепции. - Определение необходимых ресурсов и сроков выполнения. - Создание системы оценки и мониторинга: - Разработка методологии оценки эффективности. - Определение показателей и метрик для регулярного мониторинга. Форма завершения: Отчет по стратегическому планированию Green Tech Hub Примечание: - Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей; - Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала; - Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др. Этапы предоставления работ: Этап; №; Услуги и Результаты; Срок оказания услуг. 1; 1; Разработка долгосрочной стратегии развития на основе разработанной Концепции. Результатом Долгосрочной стратегии развития должен быть детализированный план действий по достижению целей, а также механизмы и пути реализации стратегии, определение возможных ресурсов и возможностей для ключевых стейкхолдеров, социальное и экологическое воздействие, план реализации проекта с учетом гендерной чувствительности, предполагаемая организационная структура Зеленого Технологического Центра и система управления. 1 редакция Отчета. Презентация видение.; До 22 ноября. 2; 2; Разработка плана привлечения партнеров и спонсоров Результатом стратегии должен стать раздел с пошаговым планом и указанием ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей, планом взаимодействия и коммуникациями со стейкхолдерами, определением механизмов мотивации и поддержки партнеров, предложениями по оценки эффективности партнерских отношений. 2 редакция Отчета. Итоговая редакция Отчета.; До 27 ноября До 28 ноября. Общий результат по двум этапам; Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы/ документы/ отчеты/ таблицы/ заметки и другие приложения.; До 29 ноября. Финансовые условия: Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг): % от суммы договора; Этап оказания услуг. 50%; Этап I. 50%; Этап II.

| V. Квалификационные требования |  |
| --- | --- |
| Опыт работы: | Консультант должен иметь опыт работы в: - разработке стратегий развития брендов не менее 5-ти лет - опыт работы в области стратегического консалтинга не менее 5-ти лет - опыт работы с организациями и ассоциациями в области чистых и зеленых технологий - опыт работа в создании и управлении общественными объединениями, ассоциациями, молодежными движениями и профессиональными сообществами - модерировании и управлении тематическими панельными сессиями, круглыми столов, проведении семинаров и воркшопов по теме зеленой экономике не менее 5-ти лет Консультант должен иметь навыки взаимодействия с заинтересованными сторонами: - Опыт работы с партнерами, спонсорами и инвесторами. - Способность формировать и поддерживать устойчивые деловые отношения. - Опыт работы в международных проектах не менее 5-ти лет - Понимание глобальных стандартов и практик в области зеленых технологий. Консультант должен обладать подтвержденными знаниями и навыками: - иметь дополнительное или специальное образование в сфере стратегии или конкурентоспособной стратегии, инноваций в маркетинге, создании зеленого предпринимательства (подтверждается дипломами и/или сертификатами) |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |