[bookmark: _Hlk135407171]Техническое задание

	Позиция:
	Национальный консультант по обзору зеленого финансирования для промышленного и частного секторов (далее Исполнитель)

	Название проекта:
	Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов


	Тип контракта:
	Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ)

	Место работы:
	По месту нахождения, с пятью командировками в Казахстан


Введение:
Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».
Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).
Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.
По проекту Readiness предусмотрено пять задач:
Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма 
Задача 2. Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ
Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ
Задача 4. Поддержка Гидрометеорологической диагностики и определение будущих потребностей в инвестициях
Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений. 

Цель: 
[bookmark: _Hlk129878323]Целью укрепления потенциала представителей частного сектора в ключевых промышленных секторах в части низкоуглеродного развития и декарбонизации является поддержка этих отраслей в переходе к устойчивым производственным моделям, которые уменьшают выбросы парниковых газов и снижают воздействие на климат
Объем работ: 
Основные задачи:
1. Провести анализ текущих инструментов зеленого финансирования, доступных в Казахстане и на международном уровне:
· Изучение нормативно-правовой базы Казахстана, касающейся зеленого финансирования.
· Анализ международного опыта и лучших практик в области зеленого финансирования.
· Определение доступных инструментов и механизмов зеленого финансирования.
2. Определить основные источники зеленого финансирования (местные и международные).
· Определение местных и международных финансовых институтов, предоставляющих зеленое финансирование.
· Анализ условий и требований для получения зеленого финансирования.
3. Разработать рекомендации по привлечению и эффективному использованию зеленого финансирования для промышленных предприятий Казахстана.
· Разработка рекомендаций для предприятий по привлечению зеленого финансирования.
· Разработка стратегий по эффективному использованию зеленого финансирования для повышения экологической устойчивости.
4. Подготовить и провести презентации для представителей промышленности Казахстана с целью повышения их осведомленности о зеленом финансировании на семинаре в пяти (5) регионах: 
· Подготовка учебных материалов
· [bookmark: _Hlk131175346]Провести презентацию в пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для представителей заинтересованных сторон промышленного и частного сектора
· Методы и инструменты работы на тренинге: презентация, дискуссия, «мозговой штурм», ситуационные задачи.
· Представить итоговый отчет по проведенным презентациям в пяти регионах Казахстана. 



 РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ

	№
п/п
	Ожидаемые результаты
	Крайний срок

	1. 
	Отчет об оказанных услугах по пунктам 1, 2 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (анализ о текущих инструментах и источниках зеленого финансирования)
	5 недель с даты подписания договора 


	2. 
	Отчет об оказанных услугах по пунктам 3 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (список рекомендаций по привлечению и использованию зеленого финансирования для промышленных предприятий. Разработанная стратегия по эффективному использованию зеленого финансирования для повышения экологической устойчивости)
	8 недель с даты подписания договора 


	3. 
	Отчет об оказанных услугах по пунктам 4 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (Итоговый отчет по проведенным презентациям в пяти регионах Казахстана)
	16 недель с даты подписания договора 





[bookmark: _Hlk135408319]Командировка 
Командировки по данной технической спецификации: обязательно посещение пяти (5) тренингов. Количество поездок не более пяти по следующим направлениям: г Талдыкурган, г Алматы, г Петропавловск, г Кокшетау, г Костанай. 

Примечание
· Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей; 
· Исполнитель работает под руководством менджеров проекта и координатора проектов;
· Исполнитель готовит отчеты на русском и английском языке;
· Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия
· При выполнении всех видов работ Исполнитель должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
· Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
· Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием




Объем ценового предложения и график платежей
Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

	Этап платежей
	% от суммы контракта
	Этап работы

	I
	30%
	Результат 1

	II
	30%
	Результат 2

	III
	40%
	Результат 3




	
	



