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	Позиция:
	Национальный консультант по вопросам реализации зеленых проектов и повышения информированности компаний промышленного и частного секторов (далее Исполнитель)

	Название проекта:
	Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов


	Тип контракта:
	Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ)

	Место работы:
	По месту нахождения, с пятью командировками по Казахстану


Введение:
Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».
Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).
Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.
По проекту Readiness предусмотрено пять задач:
Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма 
Задача 2. Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ
Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ
Задача 4. Поддержка Гидрометеорологической диагностики и определение будущих потребностей в инвестициях
Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений. 

Цель: 
Целью данной работы является изучение практики реализации зеленых проектов в Казахстане и дальнейшее повышение информированности компаний промышленного и частного секторов в данном аспекте. 
Объем работ: 
Основные задачи:
1. Проведение анализа реализованных зеленых проектов в Казахстане за последние годы. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
· формирование перечня реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
· рассмотрение зеленых проектов по различным категориям (сумма финансирования, источники финансирования, вклад в окружающую среду и др. аспекты).
2. Подготовка анализа текущих требований к зеленым проектам, а также рассмотрение ключевых страновых документов. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
· анализ существующей нормативно-правовой базы и требований для реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).
· анализ принятых стратегических документов на национальном уровне, способствующих реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).
3. Изучение практических аспектов реализации зеленых проектов в Казахстане. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
· подготовка пошагового алгоритма по реализации зеленых проектов исходя из опыта реализованных проектов в Казахстане в различных секторах.
· рассмотрение и определение возможных рисков при реализации зеленых проектов.
· предоставление рекомендаций по реализации зеленых проектов.
4. Участие в подготовке пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
· разработка проекта программы тренингов, продолжительность офлайн-тренингов – не менее 3 часа каждая.
· подготовка презентационного материала по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
· подготовка проекта писем для рассылки.
· подготовка проекта пресс-релиза о предстоящих тренингах.
· подготовка предварительных списков компаний-участников по каждому из пяти (5) тренингов.
5. Участие в проведении пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:
· направление писем-приглашений, взаимодействие с участниками тренингов.
· свод ответов и списков участников, предоставление им логистической информации о времени и месте проведения тренингов.
· предоставление участникам информации о содержании тренингов, целях и задачах.
· участие в работе тренингов, выступление на каждом тренинге с презентацией по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).
· обеспечение не менее 20 участников на каждом тренинге. 
· предоставить итоговый отчет.

 РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ

	№
п/п
	Ожидаемые результаты
	Крайний срок

	1. 
	Отчет об оказанных услугах по пункту 1 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (перечень реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах)
	3 недели с даты подписания договора 


	2. 
	Отчет об оказанных услугах по пункту 2 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (анализ существующей нормативно-правовой базы и стратегических документов, способствующих реализации зеленых проектов в Казахстане)
	6 недель с даты подписания договора 


	3. 
	Отчет об оказанных услугах по пункту 3 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (пошаговый алгоритм по реализации зеленых проектов, возможные риски и рекомендации)
	9 недель с даты подписания договора 


	4. 
	Отчет об оказанных услугах по пункту 4 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (проект программы тренингов, проект письма и пресс-релиза, список компаний для участия в работе тренингов,  презентационный материал)
	12 недели с даты подписания договора 


	5. 
	Отчет об оказанных услугах по пункту 5 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (отчет по итогам проведения (пяти) 5 тренингов)
	16 недель с даты подписания договора 





[bookmark: _30j0zll]Командировка 
Командировки по данной технической спецификации: обязательно посещение пяти (5) тренингов по следующим направлениям: города Талдыкорган, Алматы, Петропавловск, Кокшетау и Костанай. 

Примечание
· Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей; 
· Исполнитель работает под руководством менджеров проекта;
· Исполнитель готовит отчеты на русском языке;
· Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия
· При выполнении всех видов работ Исполнитель т должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
· Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
· Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием

Объем ценового предложения и график платежей
Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

	Этап платежей
	% от суммы контракта
	Этап работы

	I
	20%
	Результат 1

	II
	20%
	Результат 2

	III
	20%
	Результат 3

	IV
	20%
	Результат 4

	V
	20%
	Результат 5




Требуемые навыки и умения:

Образование:
Требуется высшее техническое образование на уровне не ниже магистра.

Технический и функциональный опыт: 
· не менее 5-ти лет опыта работы в компаниях/проектах, направление которых связано с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
· не менее 5-ти лет опыта в разработке учебных модулей и презентационных материалов в области декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
· не менее 3-х лет опыта в организации и проведении тренингов, связанных с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.
· наличие сертификатов в области применения низкоуглеродных, энергосберегающих и энергоэффективных технологий. 
· опыт работы в международных проектах.
· отличные аналитические, коммуникативные и презентационные навыки.

Знание языков: требуется свободное владение устным и письменным русским и казахскими языками.
	
	



