Техническое задание

| Позиция: | Национальный консультант по вопросам реализации зеленых проектов и повышения информированности компаний промышленного и частного секторов (далее Исполнитель) |
| --- | --- |
| Название проекта: | Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов |
| Тип контракта: | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| Место работы: | По месту нахождения, с пятью командировками по Казахстану |

Введение:

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».

Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.

По проекту Readiness предусмотрено пять задач:

Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма

Задача 2. Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ

Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ

Задача 4. Поддержка Гидрометеорологической диагностики и определение будущих потребностей в инвестициях

Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений.

Цель:

Целью данной работы является изучение практики реализации зеленых проектов в Казахстане и дальнейшее повышение информированности компаний промышленного и частного секторов в данном аспекте.

Объем работ:

Основные задачи:

- Проведение анализа реализованных зеленых проектов в Казахстане за последние годы. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:

- формирование перечня реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).

- рассмотрение зеленых проектов по различным категориям (сумма финансирования, источники финансирования, вклад в окружающую среду и др. аспекты).

- Подготовка анализа текущих требований к зеленым проектам, а также рассмотрение ключевых страновых документов. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:

- анализ существующей нормативно-правовой базы и требований для реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).

- анализ принятых стратегических документов на национальном уровне, способствующих реализации зеленых проектов в различных секторах (энергосбережение и энергоэффективность, ВИЭ, сельское хозяйство и др.).

- Изучение практических аспектов реализации зеленых проектов в Казахстане. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:

- подготовка пошагового алгоритма по реализации зеленых проектов исходя из опыта реализованных проектов в Казахстане в различных секторах.

- рассмотрение и определение возможных рисков при реализации зеленых проектов.

- предоставление рекомендаций по реализации зеленых проектов.

- Участие в подготовке пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:

- разработка проекта программы тренингов, продолжительность офлайн-тренингов – не менее 3 часа каждая.

- подготовка презентационного материала по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).

- подготовка проекта писем для рассылки.

- подготовка проекта пресс-релиза о предстоящих тренингах.

- подготовка предварительных списков компаний-участников по каждому из пяти (5) тренингов.

- Участие в проведении пяти (5) тренингов по наращиванию потенциала для заинтересованных сторон промышленного и частного сектора в пяти городах Казахстана. В рамках данной задачи необходимо сделать следующее:

- направление писем-приглашений, взаимодействие с участниками тренингов.

- свод ответов и списков участников, предоставление им логистической информации о времени и месте проведения тренингов.

- предоставление участникам информации о содержании тренингов, целях и задачах.

- участие в работе тренингов, выступление на каждом тренинге с презентацией по вопросам практической реализации зеленых проектов в различных секторах Казахстана (ВИЭ, энергосбережение и энергоэффективность, зеленое финансирование и др.).

- обеспечение не менее 20 участников на каждом тренинге.

- предоставить итоговый отчет.

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ

| № п/п | Ожидаемые результаты | Крайний срок |
| --- | --- | --- |
|  | Отчет об оказанных услугах по пункту 1 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (перечень реализованных зеленых проектов в Казахстане в различных секторах) | 3 недели с даты подписания договора |
|  | Отчет об оказанных услугах по пункту 2 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (анализ существующей нормативно-правовой базы и стратегических документов, способствующих реализации зеленых проектов в Казахстане) | 6 недель с даты подписания договора |
|  | Отчет об оказанных услугах по пункту 3 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (пошаговый алгоритм по реализации зеленых проектов, возможные риски и рекомендации) | 9 недель с даты подписания договора |
|  | Отчет об оказанных услугах по пункту 4 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (проект программы тренингов, проект письма и пресс-релиза, список компаний для участия в работе тренингов, презентационный материал) | 12 недели с даты подписания договора |
|  | Отчет об оказанных услугах по пункту 5 объема работ, содержащий подтверждающие материалы (отчет по итогам проведения (пяти) 5 тренингов) | 16 недель с даты подписания договора |

Командировка

Командировки по данной технической спецификации: обязательно посещение пяти (5) тренингов по следующим направлениям: города Талдыкорган, Алматы, Петропавловск, Кокшетау и Костанай.

Примечание

- Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;

- Исполнитель работает под руководством менджеров проекта;

- Исполнитель готовит отчеты на русском языке;

- Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия

- При выполнении всех видов работ Исполнитель т должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.

- Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).

- Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием

Объем ценового предложения и график платежей

Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

| Этап платежей | % от суммы контракта | Этап работы |
| --- | --- | --- |
| I | 20% | Результат 1 |
| II | 20% | Результат 2 |
| III | 20% | Результат 3 |
| IV | 20% | Результат 4 |
| V | 20% | Результат 5 |

Требуемые навыки и умения:

Образование:

Требуется высшее техническое образование на уровне не ниже магистра.

Технический и функциональный опыт:

- не менее 5-ти лет опыта работы в компаниях/проектах, направление которых связано с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.

- не менее 5-ти лет опыта в разработке учебных модулей и презентационных материалов в области декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.

- не менее 3-х лет опыта в организации и проведении тренингов, связанных с вопросами декарбонизации, энергосбережения, ВИЭ, зеленых технологий и энергоэффективных мероприятий.

- наличие сертификатов в области применения низкоуглеродных, энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

- опыт работы в международных проектах.

- отличные аналитические, коммуникативные и презентационные навыки.

Знание языков: требуется свободное владение устным и письменным русским и казахскими языками.