Техническое задание

на проведение оценки рынка и анализа трендов в сфере зеленых технологий в рамках Концепции Green Tech Hub

I. Информация о позиции

Название позиции: консультант по оценке рынка и анализу трендов в сфере зеленых технологий Название проекта: Концепция создания зеленого технологического центра Green Tech Hub. Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ) Срок: с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года Занятость: частичная занятость, с возможными поездками Место работы: Астана, Казахстан

II. Основание

Цель проекта: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ). Период реализации проекта: 3 года. Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты. Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий. Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH)

III. Функции и объем услуг

Консультант самостоятельно готовит Отчет по оценке рынка и анализу трендов, текущего состояния рынка зеленых технологий в Республике Казахстан, а также анализирует ключевые области фокуса в сфере зеленой экономики. Также необходимо провести анализ рынка стран Центральной Азии, и анализ мировых трендов в сфере устойчивого развития. Результаты и итоги исследования должны быть отражены в тексте концепции. Консультант должен подготовить следующие виды услуг: 1. Провести анализ текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов в Казахстане; 2. Провести анализ международных трендов в области устойчивого развития и достижения углеродной нейтральности; 3. Идентифицировать и определить ключевые области фокуса развития Зеленого технологического центра (Greentech hub). - 4. Содержание Концепции Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.). В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

IV. Задачи и ожидаемые результаты

- Оценка текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов Казахстана; - Идентификация барьеров развития рынка институциональных, технологических, финансовых и т.д. - Определение основных финансовых барьеров, мешающих развитию зеленых проектов. - Оценка доступности инвестиций и грантов для внедрения зеленых технологий; - Анализ существующих законов и регуляций, затрудняющих развитие зеленой экономики; - Изучение уровня осведомленности населения и бизнеса Казахстана о зеленых технологиях. - Идентификация потребностей в образовательных программах и тренингах. - Сбор и анализ данных по ключевым показателям зеленой экономики. - Изучение успешных кейсов перехода на зеленую экономику в различных странах. - Определение глобальных трендов и тенденций, влияющих на развитие зеленой экономики (новые технологии, регуляции и т.д. - Сегментация рынка по основным направлениям: возобновляемая энергия (солнечная, ветровая и т.д.), энергоэффективные технологии, технологии переработки отходов, чистые транспортные решения, умные города и т.д. - Оценка объемов рынка и его динамики роста в каждом сегменте. - Идентификация ключевых регионов и стран-лидеров в каждой категории зеленых технологий. Форма завершения: Отчет по оценке рынка и анализу трендов, текущего состояния рынка зеленых технологий в Республике Казахстан. Примечание: - Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей; - Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала; - Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др. Этапы предоставления работ: Этап; №; Услуги и Результаты; Срок оказания услуг. I; 1; Анализ текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов. 1 редакция Отчета. Презентация видение.; До 20 сентября. 12; Анализ трендов в области устойчивого развития и достижения углеродной нейтральности. 2 редакция Отчета.. II; До 29 сентября До 4 октября. 3; Идентификация ключевых областей фокуса. Результатом услуги является отчет с выводами, построенных на базе проведенного анализа состояния рынка и трендов, а также проведения серии глубинных интервью и опросов с ключевыми стейкхолдерами (с подтверждением всех работ в части сбора информации в виде записей опросов, интервью и/или заметок со встреч) Итоговая редакция Отчета.. Общий результат по этапу I и II; Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы/ документы/ отчеты/ аудио или видео записи/ заметки/ служебные записки и т.п.; До 5 октября. Финансовые условия: Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг): % от суммы договора; Этап оказания услуг. 50%; Этап I. 50%; Этап II.

| V. Квалификационные требования |  |
| --- | --- |
| Образование: | иметь основное образование (степень бакалавра или магистра) в сфере маркетинга (подтверждается дипломами или сертификатами) |
| Опыт работы: | В проведении маркетинговых исследований и/или анализе рынков не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами). В проведении анализа конкурентного поля, создании маркетинговых стратегий не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами). Консультант должен иметь навыки проведения кабинетных исследований: - обозначение тенденций рынка с возможными перспективами развития в различных временных промежутках; - составление представлений про разные ситуации рынка; - проведение анализа конкурентов; - выявление главных каналов сбыта и лучших способов для продвижения; - определение и обозначение размера и емкости рынка - выяснение структуры рынка; - анализ информации из открытых и закрытых источников. |
| Языковые требования: | Казахский, русский, английский |