
Техническое задание
на проведение оценки рынка и анализа трендов в сфере зеленых технологий в рамках Концепции Green Tech Hub

	I. Информация о позиции

	Название позиции: консультант по оценке рынка и анализу трендов в сфере зеленых технологий
Название проекта: Концепция создания зеленого технологического центра Green Tech Hub.
Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВУ)
Срок: с даты подписания Договора по 10 декабря 2024 года
Занятость: частичная занятость, с возможными поездками  
Место работы: Астана, Казахстан



	II. Основание

	Цель проекта: ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. 
Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (далее - ГЭФ).
Период реализации проекта: 3 года.  
Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК (далее – МЭПР), частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты.     
Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий.  Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением.
МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. 
По итогам проекта Казахстан должен создать экосистему поддержки и реализации проектов в области чистых технологий в целях более устойчивого развития промышленного и других секторов экономики и создавать условия для постоянного притока внутренних инновационных идей и решений для зеленого развития. Так экосистема должна существовать и развиваться, самостоятельно используя местные бюджетные и бизнес-ресурсы и в целом поддерживать на постоянной основе конечную цель проекта GCIP Kazakhstan с тем, чтобы результаты проекта имели практическое продолжение. В этих целях разрабатывается бизнес-план создания Green Tech Hub (далее - GTH)



	III. Функции и объем услуг

	Консультант самостоятельно готовит Отчет по оценке рынка и анализу трендов, текущего состояния рынка зеленых технологий в Республике Казахстан, а также анализирует ключевые области фокуса в сфере зеленой экономики. Также необходимо провести анализ рынка стран Центральной Азии, и анализ мировых трендов в сфере устойчивого развития. Результаты и итоги исследования должны быть отражены в тексте концепции. 
Консультант должен подготовить следующие виды услуг:
1. Провести анализ текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов в Казахстане;
2. Провести анализ международных трендов в области устойчивого развития и достижения углеродной нейтральности;
3. Идентифицировать и определить ключевые области фокуса развития Зеленого технологического центра (Greentech hub).
· 4. Содержание Концепции Green Tech Hub должно корреспондировать с другими документами, направленными на развитие Green Tech Hub (Стратегия, анализ и др.).

В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.



	IV. Задачи и ожидаемые результаты

	· Оценка текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов Казахстана;
· Идентификация барьеров развития рынка институциональных, технологических, финансовых и т.д.
· Определение основных финансовых барьеров, мешающих развитию зеленых проектов.
· Оценка доступности инвестиций и грантов для внедрения зеленых технологий;
· Анализ существующих законов и регуляций, затрудняющих развитие зеленой экономики;
· Изучение уровня осведомленности населения и бизнеса Казахстана о зеленых технологиях.
· Идентификация потребностей в образовательных программах и тренингах.
· Сбор и анализ данных по ключевым показателям зеленой экономики.
· Изучение успешных кейсов перехода на зеленую экономику в различных странах.
· Определение глобальных трендов и тенденций, влияющих на развитие зеленой экономики (новые технологии, регуляции и т.д.
· Сегментация рынка по основным направлениям: возобновляемая энергия (солнечная, ветровая и т.д.), энергоэффективные технологии, технологии переработки отходов, чистые транспортные решения, умные города и т.д.
· Оценка объемов рынка и его динамики роста в каждом сегменте.
· Идентификация ключевых регионов и стран-лидеров в каждой категории зеленых технологий.

Форма завершения: Отчет по оценке рынка и анализу трендов, текущего состояния рынка зеленых технологий в Республике Казахстан.
Примечание:
1. Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
2. Консультант готовит отчеты на русском и английском языках, исходные подтверждающие материалы, документы, отчеты, таблицы, заметки, аудио и видео записи предоставляются на языке оригинала;
3. Отчеты должны быть представлены в электронном виде в форматах .doc/ .xls/ .ppt/ .pdf и др. 

Этапы предоставления работ: 

	Этап
	№ 
	Услуги и Результаты
	Срок оказания услуг

	I
	1
	Анализ текущего состояния рынка зеленых технологий и проектов. 
1 редакция Отчета. Презентация видение. 
	До 20 сентября 


	
	
	
	

	
	12
	Анализ трендов в области устойчивого развития и достижения углеродной нейтральности.
2 редакция Отчета.
	

	II
	
	
	До 29 сентября








До 4 октября 

	
	3
	Идентификация ключевых областей фокуса.
Результатом услуги является отчет с выводами, построенных на базе проведенного анализа состояния рынка и трендов, а также проведения серии глубинных интервью и опросов с ключевыми стейкхолдерами (с подтверждением всех работ в части сбора информации в виде записей опросов, интервью и/или заметок со встреч)
Итоговая редакция Отчета.
	

	
	
	
	

	Общий результат по этапу I и II
	Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) и сдан отчет об оказанных услугах, включая подтверждающие материалы/ документы/ отчеты/ аудио или видео записи/ заметки/ служебные записки и т.п.
	До 5 октября




Финансовые условия:
Оплата за оказанные услуги производится согласно таблице, указанной ниже в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг):
	% от суммы договора
	Этап оказания услуг

	50%
	Этап I

	50%
	Этап II






 
	V. Квалификационные требования

	Образование:
	иметь основное образование (степень бакалавра или магистра) в сфере маркетинга (подтверждается дипломами или сертификатами)


	Опыт работы:
	В проведении маркетинговых исследований и/или анализе рынков не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами).

В проведении анализа конкурентного поля, создании маркетинговых стратегий не менее 3-х лет (подтверждается благодарственными письмами и/или актами выполненных работ (оказанных услуг) и/или грамотами или сертификатами).
Консультант должен иметь навыки проведения кабинетных исследований:
· обозначение тенденций рынка с возможными перспективами развития в различных временных промежутках;
· составление представлений про разные ситуации рынка;
· проведение анализа конкурентов;
· выявление главных каналов сбыта и лучших способов для продвижения;
· определение и обозначение размера и емкости рынка
· выяснение структуры рынка;
· анализ информации из открытых и закрытых источников.

· 

	Языковые требования:
	Казахский, русский, английский




